校本電子學習計劃

一、設備配合

| 項目 | 完成日期 |
| --- | --- |
| 申請教育局WIFI900計劃 | 2015年3月 |
| 無線網絡基礎設施招標 | 2015年5月 |
| 承辦商開展工程 | 2015年8月 |
| 招標購買30部Ipad Air 2 16GB版本 | 2016年2月 |
| 平板電腦送貨 | 2016年4月 |
| 安裝學習管理系統 | 2016年5月 |
| 安裝Apple TV | 2016年7月 |

二、有關電子學習的教師專業發展計劃

4/2016：介紹電子學習新趨勢，並簡介添置設備。

7/2016：教師培訓日安排一次網上電子學習資源分享。

2016-17年度再安排一次電子學習分享會

另外，請踴躍參與教育局或其他機構舉辦有關電子學習的專業發展課程。由校長/副校長及中層管理人員帶頭參加。

2016-17及2017-18年度，每位老師最少參加一次電子學習相關的培訓。中層管理人員至少兩次。

三、各科推行電子學習

由核心科目帶頭，各科盡量適當地運用電子器材幫助學與教。

2016-17核心科目至少一堂採用電子學習。

2017-18其他科目至少一堂採用電子學習。

請科主任於科內會議討論分享並寫於會議紀錄。

| 年級 | 2015/16 |  | 2016/17 |  | 2017/18 |  | 將資訊科技融入學科的策略，如適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科目 | 班別數目 | 科目 | 班別數目 | 科目 | 班別數目 |  |
| 中一 |  |  |  |  | 電腦認知 | 1A,1B | 購買出版社的學習平台 |
|  |  |  |  |  | 中文 | 全級 | 利用網上資源進行文章閱讀教學 |
| 中二 |  |  | 電腦認知 | 2A,2B | 電腦認知 | 2A,2B | 購買出版社的學習平台 |
|  |  |  |  |  | 中文 | 全級 | 利用平板電腦即時獲得視聽資訊進行寫作教學 |
| 中三 | 電腦認知 | 3A,3B | 電腦認知 | 3A,3B | 電腦認知 | 3A,3B | 購買出版社的學習平台 |
|  | 數學 | 全級 | 數學 | 全級 | 數學 | 全級 | 利用Geogebra等軟件證明幾何定律 |
|  |  |  |  |  | 中文 | 全級 | 利用Moodle之類平台進行寫作練習 |
| 中四 | 數學 | 4C,4D | 數學 | 4C,4D | 數學 | 4C,4D | 利用Nearpod免費軟件即時知道學生回答選擇題的準確率，讓老師可作相應教學。 |
|  | 英文 | 全級 | 英文 | 全級 | 英文 | 全級 | 為小組討論錄音，讓同儕即時回饋 |
|  | 物理 | 2 | 物理 | 2 | 物理 | 2 | 利用移動應用程式教授力學 |
| 中五 |  |  | 數學 | 5C,5D | 數學 | 5C,5D | 利用Geogebra及Nearpod免費軟件進行教學，以加強與學生互動及照顧學習差異。 |
|  | 英文 | 全級 | 英文 | 全級 | 英文 | 全級 | 草擬寫作大綱，即時分享計劃或概念。 |
|  | IES | 1 | IES | 2 | IES | 全級 | 利用平板電腦進行小組討論。 |
|  | 物理 | 全級 | 物理 | 全級 | 物理 | 全級 | 學生利用聲量計及磁場強度應用程式進行實驗。 |
| 中六 | 英文 | 全級 | 英文 | 全級 | 英文 | 全級 | 學生隨時聆聽文章閱讀，同時於平板電腦閱讀原稿。 |
|  |  |  |  |  | 通識 | 2班 | 討論區 |
|  | 物理 | 全級 | 物理 | 全級 | 物理 | 全級 | 利用測光應用程式讓每個學生都可即時量度不同位置的照明度。利用免費網上平台促進物理科的學與教。 |